附件1

# 2019年预算执行情况及绩效分析表

单位(公章)：                                                             							单位：万元

| 序号 | 2019年预算 经费名称 | 预算数 | 支出数 | 结余数 | 其中：申请申报2020年预算继续使用的额度 | 按“预算与任务相匹配、预算执行情况考核与任务完成情况考核相关联”的要求进行绩效分析、结余情况说明和继续申报2020年预算原因说明（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年度八号楼外语自主学习中心计算机更新 | 80 | 80 | 0 | 0 | 项目获批61万，用于8601、8619两间机房154台计算机、配套还原卡、耳机、网络改造、软件升级等，合计支出61万，预算与任务完全匹配。项目面向全校各院系各专业7100余名本科生，承担的主要实验课程为《新时代交互式英语》，每学年提供80学时以上的免费学习机时，项目完成后，自主机房数量增加两个，计算机增加154台，学生自主学习的硬件条件大为改善，为本校教师与学生之间的交互活动及学生自主学习创造优良环境，提高了英语教学水平。 |

制表人：             单位负责人：                                      							二○一九年十二月   日

填表说明：

1.学院经费按基本运行经费和基本发展经费填入对应栏目；

2.学院获得的竞争性专项经费逐项填入对应栏目。竞争性专项经费分析表需同时报财务处和经费归口管理部门；

3.职能部门、直属单位填列本单位运行经费、项目经费和归口管理的竞争性项目经费执行情况及绩效分析。

附件2

# 财政专项项目支出绩效自评表
（2019年度）

| 项目名称 | 2018年度八号楼外语自主学习中心计算机更新 |
| --- | --- |
| 主管部门及代码 | 实验室与设备管理处300 | 实施单位 外语学院 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
|  | 年度资金总额： | 61 | 61 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  | 其中：本年一般公共预算拨款 | 61 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 更新英语自主学习中心8601、8619两间机房的80台电脑 | 今年上半年即完成8601、8619两间机房计算机设备的更新，每台计算机都配置了独立还原卡，安装了教学必需的各种软件，并接入原有的学习系统和管理系统。下半年完成验收报账并投入使用，使用情况良好。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量 指标 | 新增设备台数 | 15 | 154 | 154 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 |  |
|  |  | 质量 指标 | 设备验收通过率 | 10 | 97% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目支出预算年末执行率 | 10 | ≥95% | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 5 | 2016年12月 | 2016年10月 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理 | 10 | 公开招标采购，成本相对合理 | 采用公开招标和网上竞价方式采购，成本相对合理 |  | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 10 | 是 |  |  | 9 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用期限 | 10 | 5-7年 | 5-7年 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值7的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 9 |  |
|  |  |  | 对学校未来可持续发展影响 | 10 | 是 | 是 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备更新节能降耗是否达标 | 10 | 达标 | 达标 |  | 10 |  |
|  | 满意 度指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 师生对设备购置的满意程度 | 10 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |  |
| 总分98 |  |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

# 改善办学条件专项检查指标体系表

第二类  设备购置类专项检查指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标属性 | 指标解释 | 评分标准 （评分与评级相结合） | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 决策依据 | 8 | 项目计划性 | 4 | 定性 | 项目是否纳入学校年度计划和项目库 | 1、项目已纳入学校年度工作计划或年度预算（2分） 2、项目已纳入中期规划项目库（2分） |  |
|  |  |  |  | 规划合理性 | 4 | 定性 | 是否针对项目制定了具体实施规划或时间表 | 1、对项目的实施制定了详细的规划路径（2分） 2、对项目的实施制定了详细的时间表（2分） |  |
|  |  | 决策程序 | 12 | 程序合规性 | 8 | 定性 | 项目的执行、调整是否符合相关管理办法 | 1、项目的执行符合相关管理办法（4分） 2、项目内容、资金的调整履行相应手续（4分） |  |
|  |  |  |  | 程序系统性 | 4 | 定性 | 决策程序是否科学、完备 | 决策程序符合本单位设备购置相关管理要求（4分） |  |
| 项目管理 | 45 | 组织实施 | 18 | 制度建设 | 6 | 定性 | 项目承担单位制定的项目管理制度的健全程度、项目管理制度执行的有效程度 | 1、管理制度健全（2分） 2、管理制度有效执行（4分) |  |
|  |  |  |  | 组织机构 | 6 | 定性 | 组织机构是否健全、相关各个部门分工是否明确、有关工作人员是否具有相关资质和专业背景等 | 1、有专门的组织机构管理（2分） 2、相关部门分工明确（2分) 3、工作人员具备相关的资质和专业背景（2分） |  |
|  |  |  |  | 过程控制 | 6 | 定性 | 项目执行与实施方案、计划的吻合度；项目调整的规范性；相关的过程检查与管理等 | 1、项目按既定的规划执行完毕（4分） 2、对项目的实施进行了有效的监督与管理（2分） |  |
|  |  | 资金管理 | 27 | 预算管理 | 10 | 定量 | 专项资金预算执行情况 | 当年预算执行率达到95%以上的（10分） 执行率在80%以上的（6分） 执行率在70%以上的（4分） 执行率在60%以上的（2分） 执行率在60%以下的不得分。 |  |
|  |  |  |  | 资金使用 | 9 | 定量 | 是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；项目结转结余资金管理 | 1、不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况（3分） 2、不存在虚列项目支出的情况（3分） 3、结转结余资金管理规范（3分） |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 8 | 定性 | 财务与资产管理制度是否健全有效；会计核算是否规范、准确、真实与完整；是否进行单独核算，会计摘要、会计科目使用、会计记录是否准确、真实；记账凭证、原始会计资料、会计档案是否真实完整，各种会计信息是否真实反应经济业务的实质；招投标管理是否规范；是否按照要求办理资产入账相关手续等 | 1、相关管理制度健全（2分） 2、会计核算规范（2分） 3、票据管理规范（2分） 4、招投标管理规范（1分） 5、按照要求办理资产入账相关手续（1分） |  |
| 项目成效 | 35 | 项目产出 | 22 | 项目规划完成情况 | 10 | 定量 | 实际建设成效与计划建设成效的对比 | 实际完成成效达到计划成效95%以上的（10分） 达到计划成效80%以上的（6分） 达到计划成效70%以上的（4分） 达到计划成效60%以上的（2分） 达到计划成效60%以下不得分 |  |
|  |  |  |  | 硬件条件的改善情况 | 6 | 定性 | 对教学、科研等方面硬件条件的改善情况 | 1、教学服务能力提升（2分） 2、建立大型仪器设备共享机制（2分） 3、仪器设备使用效率高、不存在重复购置现象（2分) |  |
|  |  |  |  | 购置及投入使用的及时性 | 6 | 定性 | 设备采购、验收、安装调试、投入使用情况 | 1、设备按计划时间采购（2分） 2、设备及时进行验收并安装调试，相关手续完备（2分） 3、设备按期投入使用（2分） |  |
|  |  | 项目效益 | 13 | 教学科研水平提升情况 | 8 | 定量 | 对教学科研和学生创新创业等方面水平的提升情况 | 1、科研获奖情况（国家级，3分；省部级，2分；其他，1分）） 2、学生创新创业大赛获奖情况（国家级，3分；省部级，2分；其他，1分） 3、服务学生人次显著增加（2分） |  |
|  |  |  |  | 人才培养 | 5 | 定性 | 学生实践能力的提升情况及人才培养模式的创新情况 | 1、项目的实施促进了学生实践能力显著提升（3分） 2、项目的实施促进了人才培养模式不断改进创新（2分） |  |

附件4

请配部分设备安装好后的照片或者使用设备上课的图片，图片请标明是哪台设备（附件4不用打印纸质版）

图1：XX设备或

Xx教师使用xx设备上xx课程

2019年中央改善基本办学条件专项项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年度物理创新实验教学平台设备购置 | 物理科学与技术学院 |
| 2 | 2019年度综合化学实验室设备购置 | 化学学院 |
| 3 | 2019年细胞生物学实验室新增设备购置 | 生命科学学院 |
| 4 | 2019年度文科综合实验教学中心文化与传播实验平台设备更新 | 教育信息技术学院 |
| 5 | 2019年度心理学虚拟实验中心新增设备购置 | 心理学院 |
| 6 | 2019年度计算中心实验室硬件平台建设 | 计算机学院 |
| 7 | 2019年度电工电子基础实验室设备更新 | 物理科学与技术学院 |
| 8 | 2019年地理科学实验教学示范中心设备更新项目 | 城环学院 |
| 9 | 2019年度经管类跨专业校内综合实习实践基地建设 | 经济与工商管理学院 |
| 10 | 2019年度应用化学实验室新增设备购置 | 化学学院 |
| 11 | 2019年生态学基础实验仪器设备购置项目 | 生命科学学院 |
| 12 | 2019年度体育学院实验教学平台设备购置 | 体育学院 |
| 13 | 2019年度数学与统计学实验教学中心新增设备购置 | 数学与统计学院 |
| 14 | 2019年数字音乐创作实验教学设备购置 | 音乐学院 |
| 15 | 2019年度电子商务实验教学示范中心新增设备购置 | 信管学院 |
| 16 | 2019年度三号楼数字化教学实验室设备更新 | 外国语学院 |
| 17 | 2019年度视觉艺术实验教学中心设备购置 | 美术学院 |
| 18 | 2019年度摄制中心新增设备购置 | 中国农村研究院 |